## Meilensteinplan
Meilensteinplan Projekt Team 2
PROJEKTDETAILS
| DATE | MEILENSTEIN | Anmerkungen | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
| 15.09.2022 | Projektanfang
| 22.09.2022 | Turtlebot Wlan-Verbindung funktioniert
| 22.09.2022 | Ladegerät besorgt
| 29.09.2022 | Turtlebot mit ROS und Teleop funktioniert
| 29.09.2022 | SLAM Modul läuft
| 29.09.2022 | Ansteuern der Motoren funktioniert
| 29.09.2022 | Ansteuern von Lidar und Pixicam funktioniert
| 06.10.2022 | Simples und manuelles Ansteuern aller Komponenten umgesetzt
| 13.10.2022 | Präsentation
| 13.10.2022 | Roboter kann anhand von Fahrbewegungen durch den Raum eine Karte erstellen | tatsächliche Fertigstellung 06.10.2022
| 13.10.2022 | Schmales Labyrinth (eine Labyrinthwand-Breite) kann eingelesen werden
| 20.10.2022 | Frontier Explore Search oder anderer Explore Algorithmus verstanden
| 10.11.2022 | Einlesen eines einfachen breiten Labyrinths möglich | tatsächliche Fertigstellung 06.10.2022
| 10.11.2022 | Roboter kann sich selbständig im Labyrinth bewegen | tatsächliche Fertigstellung 06.10.2022
| 24.11.2022 | Erkennung einzelner Postits umgesetzt
Präsentation
| 01.12.2022 | Postits auf Karte können markiert werden
| 22.12.2022 | Kommunikation zusammen mit anderen Teams definiert (Messages, Wertebereich etc)
| 22.12.2022 | Präsentation
| 12.01.2023 | Roboter kann Postits anhand von Koordination voneinander unterscheiden
| 12.01.2023 | Roboter kann anderen Robotern ausweichen
| 19.01.2023 | Präsentation
| 19.01.2023 | Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Robotor funktioniert
| 24.01.2023 | Zusammenfügen der Komponenten
| 26.01.2023 | Testlauf erfolgt und Fehler notiert
| 02.02.2023 | Fehler korrigiert -> Perfekt funktionierendes Gesamtpacket
| 09.02.2023 | Ergebnisse vorgezeigt

## Projektdaten sortiert (hidden)
Daten sortieren, um die Zeitachse in chronologischer Reihenfolge aufzufüllen
|  |  | Datenanalyse | [5 empty] | Reale im Diagramm abzubildende Daten, die über die verborgenen Spalten F–H in die Zeitachse gespeist werden.
| Anfangszeile | 4 | TIE BREAK | RANG | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | NUM | RANG sortiert | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION
| letzter Eintrag | 4 |  |  | 15.09.2022 | Projektanfang |  | 0 | 1
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang
[10 empty] | 15.09.2022 | Projektanfang